[Удалите перед отправкой: это шаблон. Поля в квадратных скобках заполните под свой объект, лишнее удалите. Условия оплаты и гарантии сверьте с договором подряда. Все пометки «Удалите перед отправкой» уберите до того, как отправить КП клиенту. Шаблон не является юридической консультацией. Источник: блог Constract.io, constract.io/blog/kommercheskoe-predlozhenie-na-remont-kvartiry]

[Логотип компании]

# Коммерческое предложение на ремонт квартиры

[Адрес объекта], [площадь] м²

№ [номер] от [дата]. Для: [ФИО заказчика]

Предложение действительно до [дата]

# Коротко

| Что | Значение |
| --- | --- |
| Объём | [Капитальный ремонт без перепланировки, все помещения] |
| Рекомендуемый пакет | [Стандарт] |
| Стоимость работ и черновых материалов | [1 570 000] ₽ ([29 074] ₽/м²) |
| Резерв на скрытые работы | [78 500] ₽, расходуется только по акту |
| Срок | [13–16] недель с даты старта |
| Оплата | [30 / 40 / 30] по актам этапов |
| Гарантия | [24] месяца на выполненные работы |

# 1. О нас

[Название компании / ИП], ИНН [номер]. Работаем с [год], сдали [число] квартир.

[Почему нам можно доверять: 2–3 факта, например «свой электрик с допуском», «фотоотчёт каждый день в чате»]

[Ссылка на портфолио или 2–3 фото похожих объектов «до/после»]

[Отзывы: где их можно посмотреть]

# 2. Исходные данные

Объект: [квартира, вторичный фонд / новостройка], дом [панельный / кирпичный / монолит], [год постройки]

Площадь: [54,0] м², высота потолков [2,7] м

Расчёт сделан по: [план БТИ / контрольный замер от [дата] / дизайн-проект]

# 3. Что делаем по помещениям

| Помещение | Площадь, м² | Что делаем |
| --- | --- | --- |
| [Санузел] | [4,0] | [Демонтаж, гидроизоляция, разводка, плитка, инсталляция, установка сантехники] |
| [Кухня] | [10,0] | [Стены под моющиеся обои, стяжка, фартук из плитки, розетки под гарнитур] |
| [Прихожая и коридор] | [8,0] | [Выравнивание стен, стяжка, ламинат или плитка, щиток] |
| [Гостиная] | [18,0] | [Стены по маякам, обои, стяжка, ламинат, натяжной потолок] |
| [Спальня] | [14,0] | [Стены по маякам, обои, стяжка, ламинат, натяжной потолок] |

# 4. Стоимость по разделам

| № | Раздел | Работы и черновые материалы, ₽ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж, вывоз мусора | [95 000] |
| 2 | Электрика | [230 000] |
| 3 | Сантехника | [150 000] |
| 4 | Стены | [290 000] |
| 5 | Полы | [160 000] |
| 6 | Потолки | [120 000] |
| 7 | Плиточные работы | [170 000] |
| 8 | Чистовая отделка | [210 000] |
| 9 | Установка дверей, сантехники, электрофурнитуры | [85 000] |
| 10 | Логистика: доставка, подъём, защита МОП, уборка | [60 000] |
|  | Итого | [1 570 000] |

Резерв на скрытые работы: [5]% = [78 500] ₽. Не входит в этапы оплаты, расходуется только по подписанному акту допработ.

Стоимость по помещениям

| Помещение | Площадь, м² | Сумма, ₽ | ₽/м² |
| --- | --- | --- | --- |
| [Санузел] | [4,0] | [330 000] | [82 500] |
| [Кухня] | [10,0] | [260 000] | [26 000] |
| [Прихожая и коридор] | [8,0] | [175 000] | [21 875] |
| [Гостиная] | [18,0] | [340 000] | [18 889] |
| [Спальня] | [14,0] | [255 000] | [18 214] |
| [Общие работы] | — | [210 000] | — |
| Итого | [54,0] | [1 570 000] | [29 074] |

Подробная смета с объёмами и ценами за единицу: Приложение 1.

Варианты пакетов

| Пакет | Что отличается | Сумма, ₽ | ₽/м² |
| --- | --- | --- | --- |
| [Эконом] | [Электрика частично, выравнивание локально, обои, ламинат] | [980 000] | [18 148] |
| [Стандарт] | [Полная замена инженерки, стены по маякам, плитка в санузле и фартук] | [1 570 000] | [29 074] |
| [Комфорт] | [Стандарт + стены под покраску, шумоизоляция, тёплый пол, скрытые двери] | [2 050 000] | [37 963] |

# 5. Материалы

Черновые материалы (смеси, профиль, кабель, трубы, гидроизоляция) закупаем мы. Входят в стоимость разделов.

Чистовые материалы (плитка, ламинат, двери, сантехника, светильники) [закупает заказчик по нашей ведомости / закупаем мы].

Класс материалов: [пример: ламинат 33 класс, диапазон [X–Y] ₽/м²; плитка [диапазон]; смесители [диапазон]].

Модель оплаты материалов: [по чекам + [X]% за закупку и логистику / фиксированная цена в смете, доставка и подъём включены].

# 6. Сроки и график

| Этап | Длительность |
| --- | --- |
| Демонтаж | [1 неделя] |
| Инженерные системы: электрика, сантехника | [3 недели] |
| Черновая отделка: стены, стяжка, потолки | [4–5 недель] |
| Чистовая отделка | [4–5 недель] |
| Установка и сдача | [1–2 недели] |
| Итого | [13–16 недель] |

Что может сдвинуть сроки: [поздний выбор чистовых материалов, поставка под заказ, ограничения управляющей компании по шумным работам].

# 7. Этапы оплаты

| Платёж | Когда | Доля | Сумма, ₽ |
| --- | --- | --- | --- |
| Аванс | При подписании договора | [30]% | [471 000] |
| Второй | После приёмки черновых работ по акту скрытых работ | [40]% | [628 000] |
| Финальный | После подписания акта сдачи | [30]% | [471 000] |
| Резерв | Только по актам допработ | до [5]% | до [78 500] |

# 8. Гарантия

Гарантия на выполненные работы: [24] месяца с даты подписания акта сдачи.

Замечания фиксируем [письменно в чате / актом], устраняем в течение [10] рабочих дней.

Гарантия не распространяется на: [повреждения по вине третьих лиц, усадку дома сверх нормы, материалы заказчика — по гарантии производителя].

# 9. Что не входит в стоимость

[Мебель, кухонный гарнитур, бытовая техника]

[Кондиционеры и вентиляция]

[Перепланировка и её согласование]

[Чистовые материалы, если закупает заказчик]

[Работы в местах общего пользования, кроме защиты]

# 10. Допущения и дополнительные работы

Расчёт исходит из того, что [перепады стен не более [3] см, стояки в рабочем состоянии, электрощит на этаже рассчитан на нагрузку].

Если при вскрытии обнаружатся скрытые дефекты, мы останавливаем работы на этом участке, фотографируем, согласовываем объём и цену и подписываем дополнительное соглашение до начала допработ. Скрытые работы перед закрытием фиксируем актом скрытых работ с фото.

Допработы считаются по нашему прайсу, действующему на дату дополнительного соглашения.

# 11. Срок действия предложения

Цены действительны до [дата]. После этой даты пересчитаем по актуальному прайсу.

[Если это предварительный расчёт: «Расчёт предварительный, уточняется после контрольного замера и не является офертой».]

[Удалите перед отправкой: КП, адресованное конкретному заказчику и содержащее существенные условия, могут признать офертой (ст. 435 ГК РФ). Оферту со сроком для акцепта нельзя отозвать до истечения этого срока (ст. 436 ГК РФ), поэтому ставьте дату, до которой готовы держать цены.]

# 12. Следующий шаг

[Подтвердите пакет до [дата] — пришлём проект договора и согласуем выезд на контрольный замер [дата].]

Контакты: [ФИО], [должность], [телефон], [мессенджер], [e-mail]

Приложение 1. Смета по помещениям с работами, объёмами и материалами.

[Удалите перед отправкой: смету-приложение можно собрать по плану квартиры в Constract.io и выгрузить в PDF. Шаблон подготовлен командой Constract.io и не является юридической консультацией.]