Кому: [ФИО заказчика / наименование организации]

Адрес / e-mail / мессенджер из договора: [контакт]

От: [ФИО ИП / наименование подрядчика], ИНН [__________]

Телефон / e-mail: [контакт]

УВЕДОМЛЕНИЕ № [__]
о необходимости выполнения дополнительных работ

к договору подряда № [__] от [дд.мм.гггг]

г. [город]	[дд.мм.гггг]

Объект: [адрес квартиры / объекта], помещение: [санузел / кухня / комната].

1. Что обнаружено

[дд.мм.гггг] в ходе выполнения работ «[наименование работ по основной смете, например: демонтаж настенной и напольной плитки]» обнаружено: [описание, например: коррозия и свищ на стальной разводке ХВС/ГВС после отсекающих кранов; отсутствие гидроизоляции пола].

Эти работы не предусмотрены сметой к договору (Приложение № [__] к договору) и не могли быть выявлены до вскрытия.

2. Почему работы необходимы

[Объясните простыми словами, что будет, если работы не выполнить: например, риск протечки к соседям снизу; невозможность уложить плитку с гарантией; нарушение требований производителя материала.]

3. Какие работы нужны и сколько они стоят

| № | Работа / материал | Ед. | Объём | Сумма, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [наименование] | [м², м.п., шт] | [__] | [__] |
| 2 | [наименование] | [__] | [__] | [__] |
| 3 | [материалы по перечню] | компл. | 1 | [__] |
|  | Итого (подробный расчёт — в проекте сметы, Приложение 2) |  |  | [__] |

Влияние на срок: окончание работ по договору сдвигается на [__] рабочих дней (с [дд.мм.гггг] на [дд.мм.гггг]).

4. Прошу ответить до [дд.мм.гггг, чч:мм]

Выберите вариант и сообщите решение [подписью на этом уведомлении / ответом на e-mail / сообщением в мессенджере с номера, указанного в договоре]:

☐ Согласен(на) на выполнение и оплату дополнительных работ. Прошу подготовить дополнительное соглашение.

☐ Не согласен(на). Прошу продолжить работы без дополнительных работ (последствия — в разделе 5).

☐ Прошу обсудить. Удобное время для встречи на объекте: [__].

5. Что будет при отказе или отсутствии ответа

До получения ответа работы на участке «[участок]» приостановлены с [дд.мм.гггг]. Остальные работы продолжаются [если возможно].

При отказе: [например: подрядчик не сможет выполнить укладку плитки на неподготовленное основание с гарантией по п. [__] договора; стороны фиксируют это в акте; либо договор исполняется в части, не зависящей от дополнительных работ].

При отсутствии ответа до указанного срока: работы на участке остаются приостановленными, срок окончания работ по договору продлевается на период простоя [; простой оплачивается по п. [__] договора].

6. Приложения

1. Фотофиксация: [__] фото, снятых [дд.мм.гггг] (общий план помещения, крупный план дефекта, рулетка/масштаб в кадре).

2. Проект сметы на дополнительные работы на [__] листах.

| Подрядчик [ФИО ИП / наименование, должность] ________________ / [ФИО] / Дата: [дд.мм.гггг] | Уведомление получил(а) — Заказчик [ФИО] Способ получения: [лично / e-mail / мессенджер] ________________ / [ФИО] / Дата: [дд.мм.гггг] |
| --- | --- |

* Шаблон. Адаптируйте под ваш договор. Не является юридической консультацией. Удалите эту строку перед подписанием и отправкой.